## necesito que me ayudes en un tr
ID | Como... (Rol) | Quiero... (Acción) | Para... (Beneficio/Valor) | Estimación (Puntos) | Prioridad (MoSCoW) | Estado
1 | Usuario | Registrarme e iniciar sesión (User/Pass) | Poder acceder a las funcionalidades sociales y guardar mi progreso. | 7.8 | Must (Alta) | Hecho
2 | Usuario | Ver un muro social (tipo Facebook/Roblox) | Ver qué está jugando la comunidad y fotos de mis amigos. | 23.5 | Must (Alta) | Hecho
3 | Usuario | Tener un perfil de usuario con mis datos | Mostrar mis estadísticas, ELO | 4.3 | Must (Alta) | Hecho
4 | Usuario | Activar mi ubicación | Encontrar jugadores cercanos para hacer quedadas. | 8.4 | Must (Alta) | Hecho
5 | Usuario | Gestionar mis amigos. | Ver las personas con las que puedo jugar | 2.6 | Should (Media) | En progreso
6 | Usuario | Unirme a un "Club" o "Clan" | Interactuar en una comunidad cerrada y ver publicaciones exclusivas. | 2.6 | Must (Alta) | En progreso
7 | Usuario | Ver el ranking global de un juego | Comparar mi nivel con el de otros jugadores. | 1.6 | Could (Baja) | A realizar
8 | Usuario | Jugar en el Simulador de Mesa | Jugar virtualmente cuando no puedo quedar en físico. | 44.7 | Wouldn't (Muy baja) | A realizar
9 | Usuario | Que el código esté ofuscado | Proteger la lógica interna de la aplicacion | 2.6 | Should (Media) | A realizar
10 | Administrador | Controlar permisos de rol | Asegurar que cada usuario solo acceda a lo que corresponde |  | Must (Alta) | En progreso
11 | Desarrollador | Definir lenguaje de programacion principal | Asegurar compatibilidad y mantenimiento del proyecto |  | Must (Alta) | Hecho
12 | Desarrollador | Documentar el codigo fuente | Facilitar el mantenimiento y el trabajo en equipo |  | Should (Media) | En progreso
13 | Product Owner | Definir las fases del ciclo de vida del software | Planificar correctamente el desarrollo del producto |  | Must (Alta) | Hecho
14 | Administrador | Gestionar publicidad en el muro | Monetizar la aplicación mostrando anuncios entre publicaciones. |  | Should (Media) | En progreso
15 | Jugador | Registrar el resultado de una partida | Que se actualice mi ELO y ranking en ese juego. |  | Must (Alta) | En progreso
16 | Moderador | Bloquear usuarios o borrar posts | Mantener la comunidad sana y sin toxicidad. |  | Should (Media) | En progreso
17 | Organizador | Crear un torneo o liga | Gestionar inscripciones masivas y definir reglas. |  | Should (Media) | A realizar
18 | Organizador | Gestionar pagos de torneos | Recibir el dinero de las inscripciones de forma segura. |  | Should (Media) | A realizar
19 | Scrum Master | Organizar el backlog por fases de desarrollo | Mejorar la planificacion de los sprints |  | Should (Media) | En progreso
20 | Analista | Definir los requisitos funcionales | Asegurar que el sistema haga lo que el usuario necesita |  | Must (Alta) | Hecho
21 | Analista | Definir los requisitos no funcionales | Garantizar rendimiento, seguridad y usabilidad |  | Must (Alta) | Hecho
22 | Tester | Realizar pruebas unitarias | Detectar errores en funciones individuales |  | Should (Media) | En progreso
23 | Tester | Realizar pruebas de integracion | Comprobar que los modulos funcionan juntos |  | Should (Media) | A realizar
24 | Tester | Ejecutar pruebas de validacion | Asegurar que el producto cumple los requisitos de usuario |  | Must (Alta) | A realizar
25 | Desarrollador | Usar un debugger | Identificar errores durante la ejecucion del programa |  | Should (Media) | En progreso
26 | Desarrollador | Empaquetar la app para IOS y Android | Que la app pueda instalarse nativamente en los moviles |  | Must (Alta) | A realizar